| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số: /KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2024 |
| --- | --- |

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết

cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng, tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở, tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng, tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện để sớm đưa khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vùng lân cận.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện quyết liệt, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian; đồng thời phải đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

- Xác định rõ từng hạng mục công việc, lộ trình thực hiện và phân định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, gắn với thời hạn hoàn thành.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc cho Tổ công tác triển khai thực hiện các khu công nghiệp thành lập giai đoạn 2022-2025, Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long gọi là Chủ đầu tư KCN) căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và xác định rõ thời hạn hoàn thành công việc; chủ động giải quyết, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hoàn thành công việc theo thời hạn đã đề ra. Công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào không hoàn thành, chậm so với thời hạn đề ra thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các bước công việc như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chủ đầu tư KCN gửi hồ sơ về Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

2. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ đầu tư KCN thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nghuyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư KCN.

3. Giải phóng mặt bằng (thực hiện linh hoạt theo thực tế GPMB, quy định pháp luật)

- UBND thị xã Việt Yên chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Chủ đầu tư KCN tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của UBND thị xã Việt Yên, Chủ đầu tư KCN trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất

- Chủ đầu tư KCN phối hợp với UBND thị xã Việt Yên lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

- UBND thị xã Việt Yên bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư KCN.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư KCN.

5. Lập, thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án hạ tầng KCN

Chủ đầu tư KCN lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định.

6. Lập, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Chủ đầu tư KCN phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế về PCCC đề nghị Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an thẩm duyệt.

7. Cấp Giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư KCN lập hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

8. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Chủ đầu tư KCN triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy định; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

9. Thu hút Nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp vào khu công nghiệp theo hướng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

(Nội dung chi tiết tại biểu phân công nhiệm vụ kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ công tác và Tổ giúp việc cho Tổ công tác triển khai thực hiện các khu công nghiệp thành lập giai đoạn 2022-2025 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc tại Kế hoạch này, thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất các thành viên Tổ công tác được phân công làm đầu mối của cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản tình hình, kết quả, tiến độ và đề xuất biện pháp với Tổ trưởng Tổ công tác (báo cáo gửi cơ quan đầu mối là Ban Quản lý các KCN) tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ
quan, đơn vị, địa phương, Chủ đầu tư KCN; hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo tiến độ với Chủ tịch UBND tỉnh, hàng quý tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm tiến độ thực hiện.

- Đôn đốc, hướng dẫn Chủ đầu tư KCN hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục theo
quy định trình cấp thẩm quyền quyết định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan hỗ trợ, hướng dẫn Chủ đầu tư KCN trong toàn bộ quá trình triển khai thực
hiện dự án.

3. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện; kịp thời thẩm tra, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải
quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư KCN giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật.

- Kịp thời hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án; lĩnh vực tài nguyên và Môi trường theo quy định.

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư
KCN thực hiện các bước công việc liên quan đến hồ sơ cấp phép xây dựng hạ
tầng kỹ thuật khu công nghiệp đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

6. Sở Giao thông vận tải

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án đấu nối, tổ chức giao thông và
nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc giao thông
trong quá trình đầu tư xây dựng và khi khu công nghiệp đi vào hoạt động theo
quy định.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan để tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp tham mưu tiêu thoát nước khu công nghiệp.

8. Sở Công Thương

- Tham mưu về quy hoạch phát triển điện lực, vị trí đầu tư xây dựng các
tuyến đường dây, trạm biến áp để đảm bảo cung cấp kịp thời, đủ nhu cầu điện
phục vụ sản xuất khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư KCN trong việc hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan.

9. Điện lực Bắc Giang

Chủ động báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để có kế hoạch đầu tư toàn bộ trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối theo quy hoạch, đầu tư lưới điện trung áp trong KCN, bảo sẵn sàng đấu nối, cung cấp kịp thời, đầy đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất của khu công nghiệp.

10. UBND thị xã Việt Yên

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư KCN
xây dựng phương án, tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm
quyền và kịp thời báo cáo xin ý kiến sở, ngành, UBND tỉnh đối với những nội
dung vượt thẩm quyền đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư KCN thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

11. Chủ đầu tư KCN: Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long

- Tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND thị xã Việt Yên, đơn vị liên quan trong toàn bộ quá trình triển tổ chức thực hiện, rút ngắn
tối đa thời gian, sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động hiệu quả và theo quy
định pháp luật.

- Triển khai thực hiện lập hồ sơ theo hướng đồng thời, song song (không
đợi hồ sơ này được phê duyệt mới bắt đầu triển khai hồ sơ tiếp theo) đảm bảo có
hồ sơ nộp bước tiếp theo ngay sau khi được phê duyệt bước trước; đồng thời
cam kết hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng mốc thời gian
Kế hoạch đề ra.

- Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công
nghiệp ngay sau khi được bàn giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất sạch đủ điều
kiện thu hút đầu tư sớm nhất.

- Định kỳ hàng tuần tổng hợp khối lượng công việc thực hiện cũng như
những khó khăn, vướng mắc để báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
để có phương án, biện pháp giải quyết kịp thời.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này nếu có phát sinh vướng
mắc nội dung nào thì đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương,
Chủ đầu tư KCN, cơ quan liên quan tập trung giải quyết. Trường hợp đặc biệt
không giải quyết được, báo cáo xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND thị xã Việt Yên, Chủ đầu tư KCN, cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn đề ra./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Điện lực Bắc Giang; - Thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc được thành lập theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 03/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; - UBND thị xã Việt Yên; - Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long; - Văn phòng UBND tỉnh: + LĐVP, TH, KTTH, KTN; + Lưu: VT, KTTH.Bình. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thế Tuấn |
| --- | --- |

BIỂU PHÂN CÔNG CHI TIẾT

NHIỆM VỤ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HÀN

(kèm theo Kế hoạch số:              /KH-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Cơ quan phê duyệt | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1 | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Chủ đầu tư KCN |  | Ban Quản lý các KCN tỉnh | Ngày 12/3/2024 |
| Bước 2 | Công tác BT-GPMB (thực hiện linh hoạt theo thực tế GPMB, quy định pháp luật) | UBND thị xã Việt Yên | Văn phòng UBND tỉnh, Sở TNMT, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước ngày 05/12/2024 (09 tháng) |
| 2.1 | Đo đạc giải thửa, hoàn thiện bản đồ đo đạc giải thửa | UBND thị xã Việt Yên | UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh Chủ đầu tư KCN, Sở TNMT | UBND thị xã Việt Yên | Trước ngày 20/3/2024 |
| 2.2 | Xây dựng kế hoạch GPMB, Thành lập hội đồng bồi thường GPMB | UBND thị xã Việt Yên | UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước ngày 20/3/2024 |
| 2.3 | Quy chủ, xác định nguồn gốc đất, Xây dựng kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, ban hành thông báo thu hồi đất | UBND thị xã Việt Yên | UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước ngày 20/4/2024 |
| 2.4 | Thống kê, kiểm đếm tài sản | UBND thị xã Việt Yên | UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước ngày 20/6/2024 |
| 2.5 | Lập phương án bồi thường, lấy ý kiến người dân | UBND thị xã Việt Yên | UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước ngày 20/7/2024 |
| 2.6 | Hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, ký QĐ phê duyệt phương án bồi thường, QĐ thu hồi đất | UBND thị xã Việt Yên | UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước ngày 10/8/2024 |
| 2.7 | Tiến hành chi trả tiền BTGPMB, giải quyết các vướng mắc trong quá trình GPMB (nếu có) | UBND thị xã Việt Yên | Sở TN&MT, UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Từ ngày 10/8/2024 |
| 2.8 | Kết thúc việc chi trả tiền BTGPMB | UBND thị xã Việt Yên | Sở TN&MT, UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước 15/10/2024 |
| 2.9 | Tuyên truyền, vận động và hoàn thiện thủ tục cưỡng chế (nếu có) | UBND thị xã Việt Yên | Sở TN&MT, UBND phường Hồng Thái, UBND phường Tăng Tiến và UBND phường Nếnh, Chủ đầu tư KCN | UBND thị xã Việt Yên | Trước 15/11/2024 |
| Bước 3 | Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp GCN QSD đất (Thực hiện linh hoạt theo tiến độ GPMB) | Sở TNMT | Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND thị xã Việt Yên, Chủ đầu tư KCN | UBND tỉnh | Trước 05/12/2024 |
| Bước 4 | Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường | Chủ đầu tư KCN | Văn phòng UBND tỉnh, Sở TNMT, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND thị xã Việt Yên, đơn vị tư vấn lập BC ĐTM | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Trước ngày 25/6/2024 |
| Bước 5 | Lập, thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án hạ tầng KCN | Chủ đầu tư KCN |  | Bộ Xây dựng | Trước ngày 30/6/2024 |
| 5.1 | Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế |  | Trước ngày 25/3/2024 |
| 5.2 | Thỏa thuận phương án PCCC | Cục cảnh sát PCCC | Đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư | Cục cảnh sát PCCC | Trước ngày 25/4/2023 |
| 5.3 | Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi | Bộ Xây dựng | Đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư | Bộ Xây dựng | Trước ngày 30/6/2022 |
| Bước 6 | Lập, Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế | Cục cảnh sát PCCC | Trước ngày 15/8 /2024 |
| 6.1 | Lập sơ thiết kế về PCCC | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế |  | Trước ngày 15/7/2024 |
| 6.2 | Thẩm duyệt thiết kế PCCC | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế |  | Trước ngày 15/8/2024 |
| Bước 7 | Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế | Chủ đầu tư KCN | Trước ngày 25/7/2024 |
| 7.1 | Lập thiết kế bản vẽ thi công | Đơn vị tư vấn thiết kế |  |  | Trước ngày 15/7/2024 |
| 7.2 | Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế | Chủ đầu tư KCN | Trước ngày 20/7/2024 |
| 7.3 | Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế | Chủ đầu tư KCN | Trước ngày 25/7/2024 |
| Bước 8 | Cấp Giấy phép xây dựng (Thực hiện linh hoạt theo thực tế giao đất) |  |  | Sở Xây dựng | Trước ngày 10/12/2024 |
| 9.1 | Lập hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng | Chủ đầu tư KCN | Đơn vị tư vấn thiết kế |  | Trước ngày 20/11/2024 |
| 9.2 | Cấp giấy phép xây dựng (Thực hiện theo thực tế giao đất) | Sở Xây dựng | Đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư KCN | Sở Xây dựng | Trước ngày 10/12/2024 |
| Bước 9 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN (xây dựng hoàn thiện) | Chủ đầu tư KCN | Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, các sở, cơ quan: XD, TNMT, GTVT, CT, NNPTNT, Điện lực BG, UBND thị xã Việt Yên |  | Trước ngày 10/6/2025 (06 tháng từ khi được cấp GPXD) |
| Bước 10 | Xúc tiến thu hút Nhà đầu tư thứ cấp | Ban quản lý các KCN | Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, Chủ đầu tư KCN, Nhà đầu tư thứ cấp | Ban Quản lý các KCN tỉnh | Từ ngày 01/01/2025 |

Ghi chú: Thời gian thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM, thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy của các Bộ, ngành có thể thay đổi. Do vậy, khi các mốc thời gian nêu trên thay đổi thì tiến độ triển khai thực hiện dự án sẽ được điều chỉnh thay đổi tương ứng cho phù hợp.